## Slide 1: Реалізація проектів – переможців громадського бюджету у 2017 році у Подільському районі міста Києва

## Slide 2
Укладено договір від 12.04.17 на 99,9 тис.грн. по заміні вікон
Укладено договір від 14.04.17 на 840,0 тис.грн. по капітальному ремонту
Розпочато проведення ремонтних робіт
Встановлено металопластикові вікна
Проводиться експертиза кошторису
03.05.17 замовлено фінансування у Департаменті фінансів КМДА

## Slide 3
Укладено договір від 26.04.17 на 744,0 тис.грн. по капітальному ремонту
Готуються документи на експертизу кошторису
Розпочато проведення ремонтних робіт
Укладено договір від 04.04.17 на 125,0 тис.грн. по заміні вікон
Встановлено металопластикові вікна
03.05.17 замовлено фінансування у Департаменті фінансів КМДА

## Slide 4
Укладено договір від 04.04.17 на 45,0 тис.грн. по заміні вікон
Укладено договір від 04.04.17 913,3 тис.грн. по капітальному ремонту
Розпочато проведення ремонтних робіт
Встановлено металопластикові вікна
Проводиться експертиза кошторису
03.05.17 замовлено фінансування у Департаменті фінансів КМДА

## Slide 5
Укладено договір від 04.04.17 на 58,0 тис.грн. по заміні вікон
Укладено договір від 04.04.17 495,6 тис.грн. по капітальному ремонту
Розпочато проведення ремонтних робіт
Встановлено металопластикові вікна
Проводиться експертиза кошторису

## Slide 6
Укладено договір від 10.04.17 на 85,0 тис.грн. по заміні вікон
Укладено договір від 18.04.17 808,3 тис.грн. по капітальному ремонту
Розпочато проведення ремонтних робіт
Встановлено металопластикові вікна
Готуються документи на експертизу кошторису

## Slide 7
Проводяться ремонтні роботи внутрішніх приміщень
Проведено експертизу кошторису
Укладено договір від 20.03.17 на 824,4 тис.грн. по капітальному ремонту
03.05.17 замовлено фінансування у Департаменті фінансів КМДА на 339,9 тис.грн. на оплату робіт з кап.ремонту фасаду, покрівлі

## Slide 8
Укладено договір від 28.04.17 на 973,1 тис.грн. по капітальному ремонту
Проводиться експертиза кошторису

## Slide 9
13.04.2017 розпочато процедуру закупівлі
Укладається договір на суму 881,8 тис.грн.
28.04.2017 визначено переможця закупівлі

## Slide 10
04.05.2017 надано фінансування 22,5 тис.грн. на аванс
Укладено договір від 24.04.17 на 75,0 тис.грн.

## Slide 11
06.04.2017 від КП «Київміськсвітло» отримано технічні умови на проектування електромереж
27.04.2017 оголошено закупівлю на послуги з проектування об"єкту : "Влаштування мереж зовнішнього освітлення в парку"Сирецький гай" в межах вул. Стеценка, вул. Тираспільської, вул. Котовського в Подільскому районі« на суму
60,0 тис.грн.