## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.04.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 199 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 20.02.2019 | 964.068 | 0 | Капітальний ремонт | 964.068 | 0 | UA-2019-03-26-000675-c, є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір. | - | -
2 | 203 | SportLand на Межовій | 20.02.2019 | 979.59 | 0 | Капітальний ремонт | 979.59 | 0 | UA-2019-03-19-001884-c,є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір. | - | -
3 | 403 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 20.02.2019 | 289.62 | 0 | послуга | 289.62 | 0 | - | - | -
4 | 493 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 20.02.2019 | 794.4 | 0 | Придбання обладнання | 84 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Капітальний ремонт | 710.4 | 0 | - | - | -
5 | 719 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 20.02.2019 | 387 | 0 | Капітальний ремонт | 387 | 0 | UA-2019-03-27-000118-a, є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір. | - | -
6 | 731 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 | 0 | Придбання інше обладнання | 153 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 0 | - | - | -
7 | 736 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 |  | Придбання інше обладнання | 153 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 0 |  | - | -
8 | 739 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 |  | Придбання інше обладнання | 153
[6 empty] | Послуги | 40
9 | 746 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103
[6 empty] | Послуги | 40
10 | 751 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103
[6 empty] | Послуги | 40
11 | 769 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103 |  |  |  |  | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK)
[6 empty] | Послуги | 40
12 | 770 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Послуги | 40
13 | 1107 | Роботрафік | 2019-02-22 | 396 |  | Придбання інше обладнання | 231
[6 empty] | Послуги | 165
14 | 326 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 20.02.2019 | 122.09 |  | Капітальний ремонт | 122.09
15 | 1173 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 20.02.2019 | 122.09 |  | Капітальний ремонт | 122.09 | 0 | - | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 5205.858 | 0 | - | 5205.858 | 0 |  | - | -
16 | 40 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 2019-02-08 | 123 | 0 | Придбання інше обладнання | 88.56 | 0 | UA-2019-03-11-000738-b -тенісний стіл, торги відбулись | - | -
[6 empty] | Послуги, придбання квітків | 34.44 | 0 | UA-2019-03-11-000568-b -квитки в Аквапарк;UA-2019-03-11-000588-b- квитки в кінотеатр;UA-2019-03-11-000770-b - послуги з харчування; Торги у березні не відбулись через відсутність пропозицій від учасників | - | -
Разом по розпоряднику коштів відділу молоді та спорту Подільської РДА |  |  |  | 123 | 0 |  | 123 | 0
17 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 | 44.4 | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 44.4 | UA-2019-02-13-000523-а - манекени для напрацювання | - | -
18 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 | 168.8 | Придбання спортивного обладнання | 196.8 | 168.8 | UA-2019-02-07-001238-c від 07.02.2019 -тренажори для боксу; UA-2019-02-19-001715-a -захисний шолом та захисний жилет для тхеквандо
19 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 |  | Придбання обладнання | 54
20 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 |  | Придбання обладнання | 60
21 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 | 121.448 | Придбання іншого обладанання | 140.4 | 121.448 | UA-2019-02-12-002097-а від 12.02.2019 -набори Lego
[6 empty] | Послуги | 45.756
22 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 |  | Придбання іншого обладанання | 16.8
[6 empty] | Послуги | 52.8
[6 empty] | Придбання обладнання | 201
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 334.648 | - | 849.996 | 334.648 |  | - | -
23 | 220 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 08.02.2019 | 277.3 |  | придбання музичних інструментів | 277.3
Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини |  |  |  | 277.3 | 0 |  | 277.3 | 0
24 | 400 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 08.02.2019 | 726.269 |  |  | 726.269
Всього по Управлінню жилово-комунального господарства |  |  |  | 726.269 | 0 |  | 726.269 | 0
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 7182.423 | 334.648 | - | 7182.423 | 334.648 |  | - | -

## Лист2
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 |  | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 0 | - | - | -
2 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 |  | Придбання спортивного обладнання | 196.8
3 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 |  | Придбання обладнання | 54
4 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 |  | Придбання обладнання | 60
5 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 |  | Придбання іншого обладанання | 140.4
[6 empty] | Послуги | 45.756
6 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 |  | Придбання іншого обладанання | 16.8
[6 empty] | Послуги | 52.8
[6 empty] | Придбання обладнання | 201
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 0 | - | 849.996 | 0 |  | - | -