## 901 ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2015 року
ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
|  | - червень | [21 empty] | тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Код показ-ника | Код одини-ці виміру показ-ника | Код групи | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2015 | Запланова-ний обсяг видатків на 2015 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.07.2015 | Профінан-совано робіт станом на 01.07.2015 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[11 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний екпертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | ВСЬОГО |  |  |  |  | 10665,0 |  | 3121.9 | 4305 |  | 1215.8 | 327.8 | 3089.2
100000 |  |  |  |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 10665,0
100101 |  |  |  |  | 1: Житлово-експлуатацiйне господарство; 6: 665,0
[5 empty] | ОБЛАШТУВАННЯ IГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ (14 об'єктiв) |  |  |  |  | 665,0 |  | 268 | 490 |  | 268 |  | 222
100101 | 153273 |  |  | 10022 | ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 53.6 | 53.6 |  | 53.6 |  |  | ВIД 04.02.15 №25 | ВIД 04.02.15 №25 | ВIД 29.04.15 №150251Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 10.04.15 №13-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | виконано
100101 | 153267 |  |  | 10022 | ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | ВIД 04.02.15 №27 | ВIД 04.02.15 №27 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 12.05.15 №7-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошториспередано на експертизу 24.06.15
100101 | 153275 |  |  | 10022 | ВУЛ.ЗАХАРIВСЬКА,7 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 37,0 |  | 37,0 |  |  | 22 |  |  |  | 22 | ВIД 04.02.15 №23 | ВIД 04.02.15 №23 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 12.05.15 №4-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153271 |  |  | 10022 | ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 46,0 |  | 46,0 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | ВIД 04.02.15 №21 | ВIД 04.02.15 №21 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 12.05.15 №3-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153268 |  |  | 10022 | ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛIГИ,51 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | ВIД 04.02.15 №22 | ВIД 04.02.15 №22 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 12.05.15 №13-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153270 |  |  | 10022 | ВУЛ.ПОЛКОВА,55 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 53.6 | 53.6 |  | 53.6 |  |  | ВIД 04.02.15 №24 | ВIД 04.02.15 №24 | ВIД 29.04.15 №150254Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 10.04.15 №2-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | виконано
100101 | 153276 |  |  | 10022 | ВУЛ.СВIТЛИЦЬКОГО,26-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 46,0 |  | 46,0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | ВIД 04.02.15 №29 | ВIД 04.02.15 №29 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 19.05.15 №14-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153272 |  |  | 10022 | ВУЛ.СВIТЛИЦЬКОГО,30/20 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 53.6 | 53.6 |  | 53.6 |  |  | ВIД 04.02.15 №26 | ВIД 04.02.15 №26 | ВIД 29.04.15 №150252Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 10.04.15 №12-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | виконано
100101 | 153266 |  |  | 10022 | ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | ВIД 04.02.15 №28 | ВIД 04.02.15 №28 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 19.05.15 №5-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153274 |  |  | 10022 | ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 53.6 | 53.6 |  | 53.6 |  |  | ВIД 04.02.15 №31 | ВIД 04.02.15 №31 | ВIД 29.04.15 №150250Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 10.04.15 №8-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | виконано
100101 | 153278 |  |  | 10022 | ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | ВIД 04.02.15 №33 | ВIД 04.02.15 №33 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 19.05.15 №10-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153269 |  |  | 10022 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31-ПРОВУЛОК КВIТНЕВИЙ,7 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 53.6 | 53.6 |  | 53.6 |  |  | ВIД 04.02.15 №24 | ВIД 04.02.15 №24 | ВIД 29.04.15 №150253Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 10.04.15 №1-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | виконано
100101 | 153277 |  |  | 10022 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | ВIД 04.02.15 №30 | ВIД 04.02.15 №30 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 19.05.15 №9-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100101 | 153279 |  |  | 10022 | ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 48,0 |  | 48,0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | ВIД 04.02.15 №32 | ВIД 04.02.15 №32 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 19.05.15 №11-М ТОВ "ДИТЯЧI ТА СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ" | кошторис передано на експертизу 24.06.15
100102 |  |  |  |  | 1: Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади; 6: 10000,0
100102 | 150351 |  |  |  | 1: ЗАМIНА 3-Х ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ); 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1400,0; 6: 1400,0; 14: ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНО-ДIАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВIД 13.12.11; 17: ПОТРЕБУЄ
100102 | 153330 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗI АНДРIЇВСЬКОМУ, 2-Г; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100,0; 6: 100,0; 14: ВIД 05.02.15 №40; 15: ВIД 05.02.15 №40; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 14.05.15 №35-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"
100102 | 150837 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА 4 БАЛКОНIВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ.ВОЛОСЬКIЙ, 44; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 132,0; 6: 132,0; 14: ВIД 23.12.14 №10; 15: ВIД 23.12.14 №10; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 14.05.15 №44-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРIШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктiв) |  |  |  |  | 712,2 |  |  | 58.6 |  |  |  | 58.6
100102 | 153327 |  |  | 10015 | 1: ВУЛ ВАСИЛЯ ПОРИКА,12; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60,0; 6: 60,0; 14: ВIД 05.02.15№41; 15: ВIД 05.02.15№41; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 18.05.15 №55-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
100102 | 153325 |  |  | 10015 | 1: ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 142,2; 6: 142,2; 14: ВIД 05.02.15 №43; 15: ВIД 05.02.15 №43; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІДд 18.05.15 №53-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
100102 | 153329 |  |  | 10015 | 1: ВУЛ.МЕЖИГIРСЬКА,56; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100,0; 6: 100,0; 14: ВIД 05.02.15 №45; 15: ВIД 05.02.15 №45; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 19.05.15 №37-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"
100102 | 153326 |  |  | 10015 | 1: ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60,0; 6: 60,0; 14: ВIД 05.02.15 №44; 15: ВIД 05.02.15 №44; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 18.05.15 №54-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
100102 | 153328 |  |  | 10015 | ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 176,0 |  | 176,0 |  |  | 58.6 |  |  |  | 58.6 | ВIД 05.02.15 №42 | ВIД 05.02.15 №42 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 19.05.15 №36-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ" | обстежується, готується кошторис на експертизу
100102 | 153324 |  |  | 10015 | 1: ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 174,0; 6: 174,0; 14: ВIД 05.02.15 №46; 15: ВIД 05.02.15 №46; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 18.05.15 №57-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти) |  |  |  |  | 183,4 |  | 126.4 | 126.4 |  |  |  | 126.4
100102 | 153309 |  |  | 10016 | ВУЛ МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Д | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 80,0 |  | 80,0 |  | 75.6 | 75.6 |  |  |  |  | ВIД 06.02.15 №50 | ВIД 06.02.15 №50 | ВІД 16.06.15 №150368-Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 25.06.15 №15-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | виконано
100102 | 153308 |  |  | 10016 | ВУЛ.СИРЕЦЬКА,30/1 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13,4 |  | 13,4 |  | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 12.8 | ВIД 06.02.15 №49 | ВIД 06.02.15 №49 | ВІД 16.06.15 №150369Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 25.06.15 №14-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
100102 | 153306 |  |  | 10016 | 1: ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,14; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 14: ВIД 06.02.15 №47; 15: ВIД 06.02.15 №47; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВІД 18.05.15 №56-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"
100102 | 153307 |  |  | 10016 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,3 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40,0 |  | 40,0 |  | 38 | 38 |  |  |  | 38 | ВIД 06.02.15 №48 | ВIД 06.02.15 №48 | ВІД 15.06.15 №150370Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 25.06.15 №13 ТОВ"КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЛI У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єктiв) |  |  |  |  | 5208,3 |  | 2388.1 | 3363.6 |  | 878.4 | 327.8 | 2485.2
100102 | 153289 |  |  | 10017 | ВУЛ.ЇЖАКЕВИЧА,4 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 245,3 |  | 245,3 |  |  | 122 |  |  |  | 122 | ВIД 03.02.15 №15 | ВIД 03.02.15 №15 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 12.05.15 №18 ТОВ"БУДІМПЕРІЯ" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 09.06.15
100102 | 153299 |  |  | 10017 | ВУЛ.БОРИСОГЛIБСЬКА,17/1-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 250,2 |  | 250,2 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | ВIД 03.02.15 №6 | ВIД 03.02.15 №6 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 27.05.15 №24-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153294 |  |  | 10017 | ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,31 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 252,5 |  | 252,5 |  | 150 | 150 |  | 72.6 | 72.6 | 77.4 | ВIД 03.02.15 №8 | ВIД 03.02.15 №8 | ВІД 14.05.15 №150276 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 26.05.15 №8-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО 50%
100102 | 153295 |  |  | 10017 | ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,33 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 447,0 |  | 447,0 |  | 310 | 238 |  | 121.4 | 121.4 | 116.6 | ВIД 03.02.15 №7 | ВIД 03.02.15 №7 | ВІД 14.05.15 №150277 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 26.05.15 №9-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО 50%
100102 | 153284 |  |  | 10017 | ВУЛ.ЗАХАРIВСЬКА,3 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 110,0 |  | 110,0 |  | 107 | 107 |  |  |  | 107 | ВIД 23.12.14 №2 | ВIД 23.12.14 №2 | ВІД 25.06.15 №150431Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 25.06.15 №18 ТОВ"БУДІМПЕРІЯ" | ВИКОНАНО
100102 | 153303 |  |  | 10017 | ВУЛ.КОПИЛIВСЬКА, 21 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 184,0 |  | 184,0 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | ВIД 03.02.15 №1 | ВIД 03.02.15 №1 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 27.05.15 №27-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153297 |  |  | 10017 | ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 349,0 |  | 349,0 |  | 344.1 | 344.1 |  | 344.1 |  |  | ВIД 03.02.15 №17 | ВIД 03.02.15 №17 | ВІД 30.04.15 №150140 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 31.03.15 №4-КР ТОВ"БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153301 |  |  | 10017 | ВУЛ.МЕЖИГIРСЬКА,22 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 260,5 |  | 260,5 |  |  | 130 |  |  |  | 130 | ВIД 03.02.15 №11 | ВIД 03.02.15 №11 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 28.05.15 №30-КР ТОВ"БУДIМПЕРIЯ" | обстежується, готується кошторис на експертизу
100102 | 153300 |  |  | 10017 | ВУЛ.МЕЖИГIРСЬКА,30-Б | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 138,6 |  | 138,6 |  |  | 69 |  |  |  | 69 | ВIД 03.02.15 №10 | ВIД 03.02.15 №10 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 27.05.15 №25-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153305 |  |  | 10017 | ВУЛ.МЕЖОВА, 21-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 90,3 |  | 90,3 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | ВIД 03.02.15 №9 | ВIД 03.02.15 №9 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 28.05.15 №32-КР ТОВ"БУДIМПЕРIЯ" | обстежується, готується кошторис на експертизу
100102 | 153285 |  |  | 10017 | ВУЛ.НИЖНIЙ ВАЛ,19/21-Д | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 107,5 |  | 107,5 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | ВIД23.12.14 №4 | ВIД23.12.14 №4 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 27.05.15 №29-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153283 |  |  | 10017 | ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 120,6 |  | 120,6 |  | 100 | 100 |  | 34.5 | 34.5 | 65.5 | ВIД 23.12.14 №2 | ВIД 23.12.14 №2 | від 04.06.15 №150361 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 09.06.15 №10-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
100102 | 153298 |  |  | 10017 | ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,7-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 168,2 |  | 168,2 |  | 160 | 85 |  | 48.7 | 48.7 | 36.3 | ВIД 03.02.15 №20 | ВIД 03.02.15 №20 | ВІД 03.06.15 №150363Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 09.06.15 №12-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
100102 | 153302 |  |  | 10017 | ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКА,48/1 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | ВIД 03.02.15 №12 | ВIД 03.02.15 №12 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 21.05.15 №26-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153296 |  |  | 10017 | ВУЛ.ПОЛКОВА,72 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 210,7 |  | 210,7 |  | 206.5 | 206.5 |  | 206.5 |  |  | ВIД 03.02.15 №18 | ВIД 03.02.15 №18 | ВІД 30.04.15 №150141 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 31.03.15 №3-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ" | ВИКОНАНО
100102 | 153292 |  |  | 10017 | ВУЛ.СВIТЛИЦЬКОГО,26-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 338,8 |  | 338,8 |  |  | 170 |  |  |  | 170 | ВIД 03.02.15 №16 | ВIД 03.02.15 №16 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 21.05.15 №22-КР ТОВ"КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153304 |  |  | 10017 | 1: ВУЛ.ФРУНЗЕ, 115/3; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 68,5; 6: 68,5; 14: ВIД 03.02.15 №2; 15: ВIД 03.02.15 №2; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 21.05.15 №31-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: НЕОБХІДНО ЗМІНИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
100102 | 153282 |  |  | 10017 | ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 297,2 |  | 297,2 |  |  | 148 |  |  |  | 148 | ВIД 23.12.14 №1 | ВIД 23.12.14 №1 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 22.05.15 №28-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153291 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 461,6 |  | 461,6 |  | 461.1 | 440 |  |  |  | 440 | ВIД 03.02.15 №13 | ВIД 03.02.15 №13 | ВІД 25.06.15 №150432Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 22.06.15 №19-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ" | ВИКОНАНО
100102 | 153288 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 376,8 |  | 376,8 |  | 376.8 | 368 |  |  |  | 368 | ВIД 03.02.15 №5 | ВIД 03.02.15 №5 | ВІД 25.06.15 №150433Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 22.06.15 №17-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ" | ВИКОНАНО
100102 | 153286 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 178,0 |  | 178,0 |  | 172.6 | 134 |  | 50.6 | 50.6 | 83.4 | ВIД 03.02.15 №3 | ВIД 03.02.15 №3 | ВІД 04.06.15 №150362 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 09.06.15 №11-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
100102 | 153287 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 109,0 |  | 109,0 |  |  | 50 |  |  |  | 50 | ВIД 03.02.15 №4 | ВIД 03.02.15 №3 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 26.05.15 №-20-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153290 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 244,0 |  | 244,0 |  |  | 122 |  |  |  | 122 | ВIД 03.02.15 №14 | ВIД 03.02.15 №14 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 26.05.15 №21-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
100102 | 153293 |  |  | 10017 | ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 66 |  |  |  | 66 | ВIД 03.02.15 №19 | ВIД 03.02.15 №19 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 26.05.15 №23-КР ТОВ "КБК ПЛЮС" | КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 30.06.15
[5 empty] | УТЕПЛЕННЯ ФАСАДIВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ (5 об'єктiв) |  |  |  |  | 431,4 |  | 169.4 | 166.4 |  | 69.4 |  | 97
100102 | 153331 |  |  | 10018 | ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 174,0 |  | 174,0 |  |  | 52 |  |  |  | 52 | ВIД 05.02.15 №35 | ВIД 05.02.15 №35 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 25.06.15 №33-КР ТОВ "БК МАНСАРДА" | ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
100102 | 153332 |  |  | 10018 | ВУЛ.ЗАХАРIВСЬКА,7 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 |  | 100 | 45 |  |  |  | 45 | ВIД 05.02.15 №36 | ВIД 05.02.15 №36 |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 25.06.15 №34-КР ТОВ "БК МАНСАРДА" | ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ, ВИКОНАНО 70%
100102 | 153335 |  |  | 10018 | ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 35,8 |  | 35,8 |  | 34.7 | 34.7 |  | 34.7 |  |  | ВIД 05.02.15 №37 | ВIД 05.02.15 №37 | ВIД 29.04.15 №150138-Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 31.03.15 №7-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ" | ВИКОНАНО
100102 | 153333 |  |  | 10018 | 1: ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 35,8; 6: 35,8; 14: ВIД 05.02.15 №38; 15: ВIД 05.02.15 №38; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 21.05.15 №5-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: НЕОБХІДНО ЗМІНИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
100102 | 153334 |  |  | 10018 | ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 35,8 |  | 35,8 |  | 34.7 | 34.7 |  | 34.7 |  |  | ВIД 05.02.15 №39 | ВIД 05.02.15 №39 | ВIД 29.04.15 №150139-Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 31.03.15 №6-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ" | ВИКОНАНО
[5 empty] | ЗАМIНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПIДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 170,8 |  | 170 | 100 |  |  |  | 100
100102 | 153281 |  |  | 10083 | ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40,0 |  | 40,0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 23.12.14 №6 | 23.12.14 №6 | ВІД 04.06.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 24.03.15 №2-КР ТОВ "УКРМЕД ВА" | ВИКОНАНО
100102 | 153280 |  |  | 10083 | ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116 | 01.2015 12.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 130,8 |  | 130,8 |  | 130 | 60 |  |  |  | 60 | 23.12.14 №5 | 23.12.14 №5 | ВІД 04.06.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 24.03.15 №1-КР ТОВ "УКРМЕД ВА" | ВИКОНАНО
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (14 об'єктiв) |  |  |  |  | 1661,9
100102 | 153312 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.IЛЛIНСЬКА,10; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 80,0; 6: 80,0; 14: 23.12.14 №9; 15: 23.12.14 №9; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.03.15 №40-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153313 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ВЕРХНIЙ ВАЛ,40-Б; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60,0; 6: 60,0; 14: 23.12.14 №11; 15: 23.12.14 №11; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.05.15 №41-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153314 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ВЕРХНIЙ ВАЛ,44; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 180,0; 6: 180,0; 14: 23.12.14 №12; 15: 23.12.14 №12; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №45-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153311 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.КОСТЯНТИНIВСЬКА,54; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 160,0; 6: 160,0; 14: 23.12.14 №8; 15: 23.12.14 №8; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.05.15 №39-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153315 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.МЕЖИГIРСЬКА,19-А; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60,0; 6: 60,0; 14: 23.12.14 №13; 15: 23.12.14 №13; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.05.15 №42-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153323 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКА,48-А; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 120,0; 6: 120,0; 14: 23.12.14 №21; 15: 23.12.14 №21; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №52-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153321 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКА,48/1; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 80,0; 6: 80,0; 14: 23.12.14 №19; 15: 23.12.14 №19; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №50-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153322 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ФРУНЗЕ,123; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60,0; 6: 60,0; 14: 23.12.14 №20; 15: 23.12.14 №20; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №51-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153320 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ХОРИВА,31-Б; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 160,0; 6: 160,0; 14: 23.12.14 №18; 15: 23.12.14 №18; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №49-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153316 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ЩЕКАВИЦЬКА,37; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 220,0; 6: 220,0; 14: 23.12.14 №14; 15: 23.12.14 №14; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.05.15 №43-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153318 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ЮРКIВСЬКА,36/10; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 261,9; 6: 261,9; 14: 23.12.14 №16; 15: 23.12.14 №16; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №47-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153317 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ЮРКIВСЬКА,42; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 14: 23.12.14 №15; 15: 23.12.14 №15; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №46-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
100102 | 153310 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,10; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 14: 23.12.14 №7; 15: 23.12.14 №7; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 28.05.15 №38-КР ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
100102 | 153319 |  |  | 10084 | 1: ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,39-А; 2: 01.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 140,0; 6: 140,0; 14: 23.12.14 №17; 15: 23.12.14 №7; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: ВIД 26.05.15 №48-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 910 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
2015-06-18
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2015 року
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
|  | - червень | [21 empty] | тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Код показ-ника | Код одини-ці виміру показ-ника | Код групи | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2015 | Запланова-ний обсяг видатків на 2015 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.07.2015 | Профінан-совано робіт станом на 01.07.2015 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[11 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний екпертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | ВСЬОГО |  |  |  |  | 798,0 |  | 687.2 | 687.3 |  | 639 | 298.9 | 48.3
080000 |  |  |  |  | 1: Охорона здоров'я; 6: 500,0; 8: 495.8; 9: 495.9; 11: 495.8; 12: 298.9; 13: 0.1
080800 |  |  |  |  | 1: Центри первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги; 6: 500,0; 8: 495.8; 9: 495.9; 11: 495.8; 12: 298.9; 13: 0.1
080800 | 150383 |  |  |  | ЗАМIНА ВIКОН В БУДIВЛI ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107 | 05.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 69,0 |  | 69,0 |  | 68.8 | 68.8 |  | 68.8 |  |  | ВIД 04.12.2014 №Б/Н | ВIД 23.03.2015 | №150060 ВIД 17.04.2015 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | № М-04/2015 ВIД 27.04.2015 | ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
080800 | 150361 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРIЙНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛО-ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ В ЦЕНТРI ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №2 НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 22 | 07.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 431,0 |  | 431,0 |  | 427 | 427.1 |  | 427 | 298.9 | 0.1 | ВIД 04.12.2014 №Б/Н | ВIД 15.04.2015 | № 05-0305-15 ВIД 06.05.2015 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | № 02/04 ВIД 06.05.2015 | ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
090000 |  |  |  |  | 1: Соцiальний захист та соцiальне забезпечення; 6: 298,0; 8: 191.4; 9: 191.4; 10: 0; 11: 143.2; 12: 0; 13: 48.2
091101 |  |  |  |  | 1: Утримання центрiв соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi; 6: 25,0; 8: 24.3; 9: 24.3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 24.3
091101 | 150423 |  |  |  | ЗАМIНА ВIКОН В ЦЕНТРI СОЦIАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СIМ'Ї, ДIТЕЙ ТА МОЛОДI ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКIЙ, 20 | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25,0 |  | 25,0 |  | 24.3 | 24.3 |  |  |  | 24.3 | ВIД 04.06.2015 |  | №150365Р ВIД 28.05.2015 Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №7 ВIД 04.06.2015Р ПП "МЕНТЕС" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
091105 |  |  |  |  | 1: Утримання клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання; 6: 25,0; 8: 23.9; 9: 23.9; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 23.9
091105 | 150536 |  |  |  | ЗАМIНА ВIКОН В ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРI КЛУБIВ ЗА МIСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДIЛ" (КЛУБI "ЮНIСТЬ") НА ПРОВ.КВIТНЕВОМУ, 4 | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25,0 |  | 25,0 |  | 23.9 | 23.9 |  |  |  | 23.9 | №2-1-1 ВIД 10.11.2014 |  | №150395Р ВIД 17.06.2015 Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №1 ВIД 18.06.2015Р ПП "МЕНТЕС" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
091204 |  |  |  |  | 1: Територiальнi центри соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг); 6: 150,0; 8: 143.2; 9: 143.2; 10: 0; 11: 143.2; 12: 0; 13: 0
091204 | 150538 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕННЯ ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА ПО ВУЛ.БРАТСЬКIЙ, 15/9 | 04.2015 07.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 |  | 143.2 | 143.2 |  | 143.2 |  |  | ВIД 10.10.2014 |  | ВIД 31.03.2015 № 150033 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 15.04.2015 №5 | ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
091214 |  |  |  |  | 1: Iншi установи та заклади; 6: 98,0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
091214 | 154240 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕНЬ ВIДДIЛЕННЯ СОЦIАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВIДСТАЛИХ ДIТЕЙ ТА ДIТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХIКИ ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА, ПРОСП. СВОБОДИ,; 2: 05.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 98,0; 6: 98,0; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: ВЕДЕТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 920 ОСВIТА
2015-06-18
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2015 року
ОСВIТА
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
|  | - червень | [21 empty] | тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Код показ-ника | Код одини-ці виміру показ-ника | Код групи | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2015 | Запланова-ний обсяг видатків на 2015 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.07.2015 | Профінан-совано робіт станом на 01.07.2015 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[11 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний екпертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | ВСЬОГО |  |  |  |  | 5000,0 |  | 2302.2 | 2237.2 |  | 1925.3 | 623.4 | 311.9
070000 |  |  |  |  | 1: Освiта; 6: 5000,0; 8: 2302.2; 9: 2237.2; 11: 1925.3; 12: 623.4; 13: 311.9
070101 |  |  |  |  | 1: Дошкiльнi заклади освiти; 6: 2877,0; 8: 1334; 9: 1334; 11: 1235.6; 12: 478.1; 13: 98.4
070101 | 150332 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКIЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №163 НА ВУЛ.КОПИЛIВСЬКIЙ, 55; 2: 07.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 125,0; 6: 125,0; 13: 0; 14: № 109 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/21 ВIД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
070101 | 150333 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IГРОВИХ МАЙДАНЧИКIВ ТА ТIНЬОВИХ НАВIСIВ В ДОШКIЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А | 05.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 200,0 |  | 200,0 |  | 60.3 | 60.3 |  | 60.3 | 60.3 | 0 | № 1 ВIД 21.01.2015Р. | №327 ВIД 20.05.2015Р. | № 0177-2539-15/УЕБ ВIД 22.05.2015 Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №132 ВIД 03.06.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | Виконані демонтажні роботи та вивіз сміття. Проводяться роботи по улаштуванню финдаментів для тіньових навісів.
070101 | 150335 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ В ДОШКIЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №188 НА ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 6-А; 2: 05.2015 05.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 47,0; 6: 47,0; 13: 0; 14: № 145 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/20 ВIД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
070101 | 150336 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКIЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВIЙ, 58; 2: 06.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 13: 0; 14: № 155 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/19 ВIД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
[5 empty] | ЗАМIНА ВIКОН У ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти) |  |  |  |  | 550,0 |  | 522.3 | 522.3 | 0 | 423.9 | 278 | 98.4
070101 | 153337 |  |  | 10027 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВIТЛИЦЬКОГО, 24-Б | 03.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 |  | 142.1 | 142.1 |  | 43.7 |  | 98.4 | № 1/1 ВIД 21.01.2015Р. | №300 ВIД 20.04.2015Р. | №150065Р ВIД 03.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/09 ВIД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153336 |  |  | 10027 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А | 03.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 |  | 142.9 | 142.9 |  | 142.9 | 98.9 | 0 | № 57 ВIД 21.01.2015Р. | №301 ВIД 20.04.2015Р. | №150063Р ВIД 03.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/10 ВIД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153339 |  |  | 10027 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 2-Б | 03.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50,0 |  | 50,0 |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 | 0 | № 87 ВIД 21.01.2015Р. | №302 ВIД 20.04.2015Р. | №150064Р ВIД 03.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/12 ВIД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153338 |  |  | 10027 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВIЙ,4-Б | 03.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 200,0 |  | 200,0 |  | 189.3 | 189.3 |  | 189.3 | 131.1 | 0 | № 88 ВIД 21.01.2015Р. | №303 ВIД 20.04.2015Р. | №150062Р ВIД 03.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/11 ВIД 20.04.2015 Р .ТОВ "АТЛАНТА" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРIШНIХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛIЗАЦIЇ В ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти) |  |  |  |  | 180,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
070101 | 153366 |  |  | 10029 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВIЙ, 58; 2: 05.2015 06.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 13: 0; 14: № 110 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/22 ВIД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
070101 | 153367 |  |  | 10029 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б; 2: 06.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 13: 0; 14: № 123 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/23 ВIД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Листом №114 від 21.04.15 направлено кошторисну домументацію до ТОВ "Експертиза в будівнитстві"
070101 | 153365 |  |  | 10029 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРIЇВСЬКИЙ УЗВIЗ,4; 2: 05.2015 06.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 1/3 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/24 ВIД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Листом №114 від 21.04.15 направлено кошторисну домументацію до ТОВ "Експертиза в будівнитстві"
070101 | 153368 |  |  | 10029 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А; 2: 06.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 134 ВIД 21.01.2015Р.; 16: №0221-2539-15/УЕБ 17.06.15; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №144 ВIД 19.06.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХIВ У ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктiв) |  |  |  |  | 445,0 |  | 279.6 | 279.6 | 0 | 279.6 | 139.8 | 0
070101 | 153360 |  |  | 10031 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛIЇ УЖВIЙ, 4-Б | 04.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 90,0 |  | 90,0 |  | 89.9 | 89.9 |  | 89.9 |  | 0 | № 34 ВIД 21.01.2015Р. | №321 ВIД 12.04.2015Р. | №0157-2539-15/УЕБ 14.05.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №118 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153356 |  |  | 10031 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКIЙ,13-А; 2: 04.2015 04.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 3 ВIД 21.01.2015Р.; 16: №150307Р ВІД 18.06.15; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №148 ВIД 23.06.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
070101 | 153357 |  |  | 10031 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА,6-А; 2: 04.2015 05.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 75,0; 6: 75,0; 13: 0; 14: № 4 ВIД 21.01.2015Р.; 16: №150305Р ВІД 18.06.15; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №153 ВIД 23.06.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
070101 | 153355 |  |  | 10031 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВIЙ,17; 2: 04.2015 04.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 13: 0; 14: № 134 ВIД 21.01.2015Р.; 16: №150306Р ВІД 18.06.15; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №149 ВIД 23.06.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
070101 | 153358 |  |  | 10031 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ,44 | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40,0 |  | 40,0 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 0 | № 12 ВIД 21.01.2015Р. | №322 ВIД 12.04.2015Р. | №0155-2539-15/УЕБ 14.05.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №120 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153359 |  |  | 10031 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ,108-А | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50,0 |  | 50,0 |  | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 | 49.9 | 0 | № 22 ВIД 21.01.2015Р. | №323 ВIД 12.04.2015Р. | №056-2539-15/УЕБ 14.05.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №119 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153361 |  |  | 10031 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ,2-Б | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50,0 |  | 50,0 |  | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 | 49.9 | 0 | № 37 ВIД 21.01.2015Р. | №324 ВIД 12.04.2015Р. | №0158-2539-15/УЕБ 14.05.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №117 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153362 |  |  | 10031 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА,14-Б | 06.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50,0 |  | 50,0 |  | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  | 0 | № 38 ВIД 21.01.2015Р. | №329 ВIД 12.04.2015Р. | №0159-2539-15/УЕБ 14.05.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №116 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДIВ У ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 480,0 |  | 471.8 | 471.8 | 0 | 471.8 | 0 | 0
070101 | 153363 |  |  | 10033 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ,44 | 05.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 180,0 |  | 180,0 |  | 177.2 | 177.2 |  | 177.2 |  | 0 | № 42 ВIД 21.01.2015Р. | №304 ВIД 24.04.2015Р. | №150056Р ВIД 10.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/15 ВIД 24.04.2015Р. ФОП НЕДАШКIВСЬКИЙ | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070101 | 153364 |  |  | 10033 | ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ,108-А | 05.2015 07.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 300,0 |  | 300,0 |  | 294.6 | 294.6 |  | 294.6 |  | 0 | № 55 ВIД 21.01.2015Р. | №305 ВIД 21.04.2015Р. | №150057Р ВIД 10.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/13 ВIД 21.04.2015Р. ФОП НЕДАШКIВСЬКИЙ | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМIЩЕНЬ У ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 800,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
070101 | 153353 |  |  | 10059 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ, 96-А; 2: 05.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 150,0; 6: 150,0; 13: 0; 14: № 102 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/31 ВIД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
070101 | 153354 |  |  | 10059 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 486 ПО ВУЛ. М.ГРЕЧКА, 20- Д; 2: 06.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 300,0; 6: 300,0; 13: 0; 14: № 108 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/29 ВIД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
070101 | 153352 |  |  | 10059 | 1: ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВIЙ,58; 2: 05.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 350,0; 6: 350,0; 13: 0; 14: № 90 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/30 ВIД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"
070201 |  |  |  |  | 1: Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми; 6: 1823,0; 8: 968.2; 9: 813.2; 10: 0; 11: 635.7; 12: 145.3; 13: 177.5
070201 | 150338 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВIТНIЙ ШКОЛI №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7 | 05.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 160,0 |  | 160,0 |  | 156.2 | 156.2 |  | 156.2 |  | 0 | № 197 ВIД 21.01.2015Р. | №308 ВIД 21.04.2015Р. | №150055Р 10.04.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/14 ВIД 21.04.2015Р. ФОП НЕДАШКIВСЬКИЙ | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 150343 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДIВ В ШКОЛI-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11 | 04.2015 04.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 143,0 |  | 143,0 |  | 130.4 | 130.4 |  | 130.4 |  | 0 | № 2 ВIД 21.01.2015Р. | № 307 ВIД 16.03.2015 Р | №140563Р 18.11.2014Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ДОГОВIР № 433/01 ВIД 16.03.2015 Р ТОВ "ТБС ХХI" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 150339 |  |  |  | ЗАМIНА ВIКОН В ГIМНАЗIЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТI Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б | 04.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 185,0 |  | 185,0 |  | 176.1 | 176.1 |  | 54.3 |  | 121.8 | № 180 ВIД 21.01.2015Р. | №306 ВIД 20.04.2015Р. | №150061Р ВIД 03.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/08 ВIД 20.04.2015Р. ТОВ АТЛАНТА | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 150906 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРIШНIХ ПРИМIЩЕНЬ (ВIДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛI-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВIТ" НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 3-А | 04.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 |  | 145.3 | 145.3 |  | 145.3 | 145.3 | 0 | № 202 ВIД 21.01.2015Р. | №312 ВIД 22.04.2015Р. | №150093Р ВIД 24.04.15 | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №130 ВIД 25.05.15Р. ПП "МЕНТЕС" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХIВ У ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 235,0 |  | 113.8 | 149.5 | 0 | 149.5 | 0 | 0
070201 | 153342 |  |  | 10043 | ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛIВСЬКIЙ, 36 | 05.2015 06.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 35.7 |  | 35.7 |  | 0 | № 167 ВIД 21.01.2015Р. | №340 ВIД 12.05.2015Р. | №0150-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №115 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | Проводяться роботи
070201 | 153344 |  |  | 10043 | ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ, 64 - Г | 04.2015 04.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 65,0 |  | 65,0 |  | 64.9 | 64.9 |  | 64.9 |  | 0 | № 186 ВIД 21.01.2015Р. | №341 ВIД 12.05.2015Р. | №0160-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №121 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 153343 |  |  | 10043 | ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50,0 |  | 50,0 |  | 48.9 | 48.9 |  | 48.9 |  | 0 | № 176 ВIД 21.01.2015Р. | №308 ВIД 27.04.2015Р. | №0125-2539-15/УЕБ 27.04.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/17 ВIД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛIЗАЦIЇ У ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 140,0 |  | 55.7 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 55.7
070201 | 153349 |  |  | 10063 | 1: ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКIЙ,10; 2: 07.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 216 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/32 ВIД 18.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Листом №143 від 24.04.15 направлено кошторисну домументацію до КП Київекспертиза
070201 | 153350 |  |  | 10063 | СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВIТЛИЦЬКОГО,22 | 07.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60,0 |  | 60,0 |  | 55.7 | 55.7 |  |  |  | 55.7 | № 217 ВIД 21.01.2015Р. | №344 ВIД 20.05.2015Р. | № 0176-2539-15/УЕБ ВIД 22.05.2015 Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №131 ВIД 03.06.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 153351 |  |  | 10063 | 1: ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11; 2: 08.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 219 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/34 ВIД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 90,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
070201 | 153341 |  |  | 10080 | 1: ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "IМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ, 82; 2: 07.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 13: 0; 14: № 223 ВIД 21.01.2015Р.; 16: № 0220-2539-15/УЕБ від 17.06.2015 р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №145 ВIД 19.06.2015Р. ТОВ "ТІС-ІНЖИНІРІНГ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
070201 | 153340 |  |  | 10080 | 1: ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11; 2: 08.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40,0; 6: 40,0; 13: 0; 14: № 222 ВIД 21.01.2015Р.; 16: № 0219-2539-15/УЕБ від 17.06.2015 р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №146 ВIД 19.06.2015Р. ТОВ "ТІС-ІНЖИНІРІНГ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Проводяться роботи
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКIВ У ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 370,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
070201 | 153345 |  |  | 10081 | 1: ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКIЙ,10; 2: 06.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 170,0; 6: 170,0; 13: 0; 14: № 203 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/38 ВIД 20.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Листом №143 від 24.04.15 направлено кошторисну домументацію до КП Київекспертиза
070201 | 153346 |  |  | 10081 | 1: ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКIЙ, 5; 2: 06.2015 08.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 200,0; 6: 200,0; 13: 0; 14: № 206 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/39 ВIД 20.05.2015 Р .ТОВ "БУДIМПЕРIЯ"; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Листом №143 від 24.04.15 направлено кошторисну домументацію до КП Київекспертиза
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКIВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 350,0 |  | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
070201 | 153347 |  |  | 10082 | ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВIТ" НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ,64-А | 06.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 200,0 |  | 200,0 |  | 190.7 |  |  |  |  | 0 | № 207 ВIД 21.01.2015Р. | №349 ВIД 22.05.2015Р. | №150092Р ВIД 24.04.2015 Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №129 ВIД 25.05.2015Р ПП "МЕНТЕС" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
070201 | 153348 |  |  | 10082 | ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВIЙ, 23 -А | 06.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 150,0 |  | 150,0 | [6 empty] | 0 | № 210 ВIД 21.01.2015Р. | №347 ВIД 22.05.2015Р. | №150094Р ВIД 24.04.2015 Р | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №128 ВIД 25.05.2015Р ПП "МЕНТЕС" | Роботи розпочнуться в липні
070202 |  |  |  |  | 1: Вечiрнi (змiннi) школи; 6: 130,0; 8: 0; 9: 39; 10: 0; 11: 24; 12: 0; 13: 15
070202 | 150346 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ В ВЕЧЕРНIЙ (ЗМIННIЙ) ШКОЛI №2 НА ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКIЙ, 9; 2: 07.2015 07.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50,0; 6: 50,0; 9: 15; 13: 15; 14: № 234 ВIД 21.01.2015Р.; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 19: №433/40 ВIД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ"
070202 | 150350 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЛI В ВЕЧЕРНIЙ (ЗМIННIЙ) ШКОЛI №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКIЙ, 9 | 06.2015 08.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 24 |  | 24 |  | 0 | № 243 ВIД 21.01.2015Р. | №348 ВIД 12.05.2015Р. | №0149-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №122 ВIД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | Проводяться роботи
070301 |  |  |  |  | 1: Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати; 6: 100,0; 8: 0; 9: 30; 10: 0; 11: 30; 12: 0; 13: 0
070301 | 150354 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЛI В ЗАГАЛЬНООСВIТНIЙ САНАТОРНIЙ ШКОЛI-IНТЕРНАТI №19 НА ВУЛ. БIЛИЦЬКIЙ, 55 | 05.2015 07.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 30 |  | 30 |  | 0 | № 245 ВIД 21.01.2015Р. | №309 ВIД 27.04.2015Р. | №0124-2539-15/УЕБ 27.04.2015Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | №433/16 ВIД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛIНIЯ" | Проводяться роботи
070304 |  |  |  |  | 1: Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами у фiзичному чи розумовому розвитку; 6: 70,0; 8: 0; 9: 21; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 21
070304 | 150908 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТIЧНОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ В СПЕЦIАЛЬНIЙ ЗАГАЛЬНООСВIТНIЙ ШКОЛI-IНТЕРНАТI №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКIЙ, 35 | 06.2015 07.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | № 270 ВIД 21.01.2015Р. | № 299 ВIД 19.03.2015 | №140559Р 12.12.2014Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | № 433/02 ВIД 19.03.2015 ТОВ "ТБС - ХХI"
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 930 КУЛЬТУРА
2015-06-18
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2015 року
КУЛЬТУРА
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
|  | - червень | [21 empty] | тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Код показ-ника | Код одини-ці виміру показ-ника | Код групи | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2015 | Запланова-ний обсяг видатків на 2015 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.07.2015 | Профінан-совано робіт станом на 01.07.2015 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[11 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний екпертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | ВСЬОГО |  |  |  | 15.9 | 300 | 15.9 | 75.9 | 85.2 | 15.9 | 91.8 | 75.9 | 9.3
110000 |  |  |  |  | 1: Культура i мистецтво; 6: 300; 7: 15.9; 8: 75.9; 9: 85.2; 10: 15.9; 11: 91.8; 12: 75.9; 13: 9.3
110201 |  |  |  |  | 1: Бiблiотеки; 6: 192.8; 7: 0; 8: 57.3; 9: 57.8; 10: 0; 11: 57.3; 12: 57.3; 13: 0.5
0
110201 | 150391 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННIЙ БIБЛIОТЕЦI №123 ДЛЯ ДIТЕЙ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 2-В | 04.2015 04.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 120,4 |  | 120,4 |  | 36 | 36.1 |  | 36 | 36 | 0.1 | ВIД 12.11.2014 | ВIД 13.02.2015 № 2-1-1 | ВIД 27.05.2015 №00-0322-15/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 29.05.2015 №31 ТОВ "С.М.І" | РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ
0
110201 | 150386 |  |  |  | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕННЯ В В РАЙОННIЙ БIБЛIОТЕЦI №123 ДЛЯ ДIТЕЙ ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТI СВОБОДИ, 2-В | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 72,4 |  | 72,4 |  | 21.3 | 21.7 |  | 21.3 | 21.3 | 0.4 | ВIД 12.11.2014 | ВIД 13.02.2015 № 3-1-1 | ВІД 09.06.2015 №00-0321-15КД | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВІД 16.06.2015 №32 ТОВ "С.М.І" | РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ
110205 |  |  |  |  | 1: Школи естетичного виховання дiтей; 6: 107.2; 7: 15.9; 8: 18.6; 9: 27.4; 10: 15.9; 11: 34.5; 12: 18.6; 13: 8.8
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 91.3 | 0 | 18.6 | 27.4 | 0 | 18.6 | 18.6 | 8.8
0
110205 | 153369 |  |  | 10085 | ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФIЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦI ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А | 05.2015 05.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 63,2 |  | 63,2 |  | 18.6 | 19 |  | 18.6 | 18.6 | 0.4 | ВIД 12.11.2014 | ВIД 13.02.2015 № 4-1-1 | ВIД 27.05.2015 №00-0319-15/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ |  | ВIД 29.05.2015 №30 ТОВ "С.М.І" | РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ
0
110205 | 153370 |  |  | 10085 | 1: ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦI СВIТЛИЦЬКОГО, 26-Б; 2: 06.2015 06.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 28,1; 6: 28,1; 9: 8.4; 13: 8.4; 14: ВIД 12.11.2014; 15: ВIД 13.02.2015.№ 5-1-1; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ; на будівельні роботи від___№____ , найменування організації 20: Кошторисна документація знаходиться в процесі експертизи, усуваються отримані зауваження (до справи №320)
[5 empty] | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕНЬ ШКIЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0
0
110205 | 150541 |  |  | 10109 | ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 IМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39 | 04.2015 04.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 0,4 | 0.4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  |  | РОБОТИ ВИКОНАНІ
110205 | 154119 |  |  | 10109 | ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФIЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А | 04.2015 04.2015 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15,5 | 15.5 | 15,5 | 15,5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  | 0 |  |  |  | НЕ ПОТРЕБУЄ |  |  | РОБОТИ ВИКОНАНІ
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 957 IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА
2015-06-18
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2015 року
IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
|  | - червень | [21 empty] | тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Код показ-ника | Код одини-ці виміру показ-ника | Код групи | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2015 | Запланова-ний обсяг видатків на 2015 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.07.2015 | Профінан-совано робіт станом на 01.07.2015 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[11 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний екпертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | ВСЬОГО |  |  |  |  | 321,0
010000 |  |  |  |  | 1: Державне управлiння; 6: 321,0
010117 |  |  |  |  | 1: Органи виконавчої влади в м. Києвi; 6: 321,0
010117 | 154424 |  |  |  | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДIВЛI НА ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКIЙ, 9/6 ПIД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI; 2: 06.2015 12.2015; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 321,0; 6: 321,0; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015