## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.10.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 224 | 220.348 | Капітальний ремонт | 224 | 220.348 | Закупівля № UA-2018-06-01-002483-a від 01.06.2018 року не відбулася Закупівля № UA-2018-06-20-001239-a від 20.06.2018 року не відбулася Закупівля № UA-2018-07-12-000820-c від 12.07.2018 | Реалізовано | - |  | технагляд
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 2000 | 1872 | Придбання обладнання | 2000 | 1872 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | Реалізовано | - | 128
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1988.238 | 1287.816 | Придбання меблі/ інше обладнання | 335.4 | 111.816 | Закупівля на придбання крісел-мішків, стільців мобільних дитячих № UA-2018-06-11-000920-a не відбулася; № UA -2018-07-19-000821-b від 19.07.2018 року не відбулася;закупівля наборів «LEGO», набору «Наука та технологія», конструктору, пісочниці з підсвічуванням, поля для робототехніки № UA-2018-07-13-000436-b від 13.07.2018(дог.189від20.08.2018,ТОВ "Інноваційні освітні рішення") | - | - |  |  | 469,295,349 | КОМП, НОУТ | UA-2018-07-20-001068-c
[6 empty] | Придбання обладнання | 1652.838 | 1176 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | - | - | 424.8 |  | 373 | мульт.обладнання | UA-2018-07-20-001108-c
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1989.198 | 375.6 | Придбання інше обладнання | 26.388 | 0 | Закупівля килимків для комп᾿ютерної миші,світчів; UA-2018-09-06-000259-b від 06.09.2018 відкриті торги процедура триває | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 1962.81 | 375.6 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року; закупівля персональних комп'ютерів; UA-2018-07-20-001068-c(дог.№198ві22.08.2018 ТОВ"Валтек" 1573,9 тис. грн. зареєстрований, кошти будуть замовлені), ноутбуків UA-2018-06-08-001026-a не відбулася; UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018 | - | - |  |  | 373 | мыкроскоп | UA-2018-08-03-000093-c
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1991.19 | 1186.2258 | Придбання інше обладнання | 674.88 | 534.0258 | Закупівля наборів «LEGO», набору «Наука та технологія», конструктору, поля для робототехніки № UA-2018-07-13-000436-b від 13.07.2018 | - | - |  |  | 349 | набор наука та технологія, поля для робототехніки та пісочницз підсвіткою | UA-2018-07-13-000436-b
[6 empty] | Придбання обладнання | 1316.31 | 0 | Закупівля персональних комп'ютерів, ноутбуків № UA-2018-06-08-001026-a не відбулася; № UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018; UA-2018-07-20-001068-c(дог.№198ві22.08.2018 ТОВ"Валтек" товар поставлено,підготовлено пропозиція на фінансування);закупівля наборів «LEGO», набору «Наука та технологія», конструктору, пісочниці з підсвічуванням, поля для робототехніки № UA-2018-07-13-000436-b від 13.07.2018(дог.189від20.08.2018,ТОВ "Інноваційні освітні рішення") | - | -
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | 30.05.2018 року. План реалізації проекту на травень-серпень 2018 року | 1982 | 99.936 | Придбання інше обладнання | 54 | 30 | мікроскоп | - | - |  |  |  | набор лабораторний електрика та магнетизм, комплект напівпровідників діоди, електростатичний султан
[6 empty] | Придбання обладнання | 1928 | 69.936 | Закупівля мультимедійного обладнання № UA-2018-07-20-001108-c від 20.07.2018(дог.№199від23.08.2018 ПАТ"Літер" інтерактивна дошка і система інтерактивного опитування -832,1 тис. грн -фінансування буде замовлено);закупівля мікроскопу біологічного - № UA-2018-07-20-001193-c від 20.07.2018; закупівля метеостанції № UA-2018-07-24-001031-c від 24.07.2018, UA-2018-08-06-000507-b(дог.№202від27.08.18 ФОП Бадер А.М.,товар поставлено,підготовлено пропозицію на фінансування) * мікроскопи біологічні на суму 30,0 тис.грн. придбані за рахунок загального фонду ; набор лабораторний "електрика і магнетизм" 900.0 тис. грн.-не куплено. | - | - |  | 100 |  | 69,9 метеостанція
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 1990.031 | 654.169 | Капітальний ремонт | 1175.5 | 459.661 | Закупівля № UA-2018-04-27-001290-a від 27.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 673.773 | 109.698 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року; закупівля персональних комп'ютерів, ноутбуків № UA-2018-06-08-001026-a не відбулася; № UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018;закупівля UA-2018-07-20-001068-c(дог.№198від 22.08.2018,ТОВ "Валтек");закупівля бігових доріжок, орбітреків № UA-2018-06-01-000409-b від 01.06.2018- не відбулася; № UA-2018-06-25-000132-b від 25.06.2018(дог.№149від10.07.2018,ФОП Поліщук М.С.);закупівля електричних побутових приладів №UA-2018-08-28-001297-a(№207 від28.08.2018, ТОВ "Епіцентр") *Стільці на суму 18,4 тис.грн. прибдані за рахунок загального фонду | - | - |  | 39698 | каса 01.08.
[6 empty] | Придбання меблів | 140.758 | 84.81 | Закупівля на придбання крісел-мішків, стільців мобільних дитячих № UA-2018-06-11-000920-a не відбулася; № UA -2018-07-19-000821-b від 19.07.2018 року; закупівля велотренажера і степ-платформи № UA-2018-06-01-000409-b від 01.06.2018- не відбулася; № UA-2018-06-25-000132-b від 25.06.2018;закупівля кухонних меблів,обідніх комплектів UA-2018-07-001320-с(дог.№201від27.08.18 ПП"Контраст") | - | - | 13.8 | каса 01.08.2018 |  | 18310 стільці СФ
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 400 | 11.323 | Капітальний ремонт | 205 | 3.986 | Закупівля № UA-2018-03-30-000622-b від 30.03.2018 - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-10-000453-b від 10.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-18-000217-c від 18.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-06-01-000678-c від 01.06.2018 року - не відбулася; повторно № UA-2018-07-09-000208-b від 09.07.2018 року | - | - |  |  | 469612 | крісла мішки і стільці | UA-2018-07-19-000821-b
[6 empty] | Придбання обладнання | 70 | 7.337 | Закупівля на придбання метеостанції № UA-2018-07-24-001031-c від 24.07.2018(дог.№202від27.08.18 ФОП Бадер А.М.) | - | - |  | 18 пульт мікшерний
[6 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання | 125 | 0 | Закупівля на придбання крісел-мішків, стільців мобільних дитячих № UA-2018-06-11-000920-a не відбулася; № UA -2018-07-19-000821-b від 19.07.2018 року | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 12564.657 | 5707.4178 | - | 12564.657 | 5055.2178 |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на червень-вересень 2018 року | 103 | 101.1914 | Придбання інше обладнання | 69.9 | 68.0914 | Закупівля рятувальних поясів № UA-2018-06-21-002603-a від 21.06.2018 року; закупівля карабінів туристичних № UA-2018-06-21-002210-a від 21.06.2018 року - не відбулася; повторна № UA-2018-07-04-001486-c від 04.07.2018 року; закупівля квитків в аквапарк № UA-2018-06-25-001165-b від 25.06.2018 - не відбулася; № UA-2018-07-09-001338-c від 09.07.2018 року - повторно не відбулася | Реалізовано | -
[6 empty] | Послуги | 33.1 | 33.1 | Закупівля послуги з харчування № UA-2018-06-27-001444-a від 27.06.2018 року - не відбулася; повторно № UA-2018-07-18-000006-c від 18.07.2018 | реалізовано | -
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-серпень 2018 року | 1525.23 | 601.0941 | Капітальний ремонт | 1274.55 | 393.9951 | Закупівля № UA-2018-04-10-000409-c від 10.04.2018 року, № UA-2018-04-17-002900-a від 17.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю | 221.65 | 178.118 | Закупівля спортивних товарів № UA-2018-08-02-000554-a (покриття для борців. та тренув.залів); №UA-2018-08-03-001808-b (мати гімн.); № UA-2018-08-17-000086-а (лавки гард.одност.з гачками зі спинкою); № UA-2018-08-15-002027-b (кінь гімн.); | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 29.03 | 28.981 | Закупівля оргтехніки: № UA-2018-05-21-000906-c від 21.05.2018 (моноблок); № UA-2018-06-25-000398-b від 25.06.2018 (багатофункційного пристрій) | Реалізовано | - | реалізовано | 0.049
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-червень 2018 року | 400 | 341.7471 | Капітальний ремонт | 350 | 315.1311 | Закупівля № UA-2018-04-26-001127-b від 26.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання меблів | 50 | 26.616 | Закупівля диванів для відвідувачів № UA-2018-04-24-000499-b від 24.04.2018 року; закупівля № UA-2018-05-30-002731-a від 30.05.2018 року (жалюзі); закупівля лав для роздягальні № UA-2018-06-07-002376-a від 07.06.2018 року | - | - | 23.384 | рецепція, акустична система, коврики для фітнеса
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 2028.23 | 1044.0326 | - | 2028.23 | 1044.0326 |  | - | -
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на квітень-травень 2018 року | 352.922 | 335.9942 | Придбання меблі/ інше обладнання | 82.157 | 81.1214 | Закупівля побутової техніки: № UA-2018-06-08-002934-a від 08.06.2018 року (правльна машина); № UA-2018-04-03-001620-c від 03.04.2018 року (електроплита ); закупівля меблів: № UA-2018-05-08-001491-b від 08.05.2018 року (світлодіодний стіл); закупівля іншого обладнання: № UA-2018-06-12-000339-a від 12.06.2018 року (джерело безперебійного живлення) | Реалізовано | - | 8929.64 | каса 01.08. | 4.6285
[6 empty] | Придбання обладнання | 270.765 | 254.8728 | Закупівля меблів: № UA-2018-05-30-001810-a від 30.05.2018 року (кухонні меблі); № UA-2018-05-11-001793-c від 11.05.2018 року (шкільні шафи); № UA-2018-05-08-001629-b від 08.05.2018 року (спец.меблі для дітей з інвалідністю); закупівля оргтехніки: № UA-2018-06-07-003138-a від 07.06.2018 року (інтерактивна дошка); № UA-2018-05-08-001579-b від 08.05.2018 року (телевізор); № UA-2018-05-08-001536-b від 08.05.2018 року (комп'ютерна мережа) | реалізовано | - | 29.6988 | 98736
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 352.922 | 335.9942 | - | 352.922 | 335.9942 |  | - | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 14945.809 | 7087.4446 | - | 14945.809 | 6435.2446 |  | - | -
[7 empty] | план | факт
[6 empty] | 49.6822 | 178.117 | 98.736 | МЕБЛІ | 254.8728
29.6988
[6 empty] | 0.91 | 92.648 | 24.989 | ОРГТЕХНІКА
66.749