## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | 199 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 2019-02-20 | UA-2019-03-26-000675-c | 964.068 | 942.4 | Замінено вікна на металопластикові. Створено належні температурні та санітарно-гігієнічні умови, привабливий вигляд та зберігання будівлі від руйнування. | https://drive.google.com/file/d/1eQAV3lQTEDURiaOXzjYeizE5WAJa8IkR/view?usp=sharing | Х | Х
2 | 203 | SportLand на Межовій | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 2019-02-20 | UA-2019-03-19-001884-c | 979.59 | 967 | Встановлено нове сертифіковане спортивне обладнання для дітей та дорослих для організованого дозвілля в позаурочний час для учнів гімназії та дітей мікрорайону | https://drive.google.com/file/d/1rQWWsXxSTJXYPZvle-A3giaORE774gfK/view?usp=sharing | Х | Х
3 | 403 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 21 школа Подільського району | Лаврушкевич Володимир Миколайович | Управління освіти | 2019-02-20 | UA-2019-06-12-001346-b | 289.62 | 253.4 | Проведено якісної профорієнтації онлайн сучасними засобами з наданням звіту, що не потребує додаткової інтерпретації спеціалістом. | https://drive.google.com/file/d/1ntEbOkvFgd7BhCj-hKwgnXmKNeYinDYd/view?usp=sharing | Х | Х
4 | 493 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | вул. Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-14-000719-b | 794.4 | 725.5 | Облаштовано та обладнано вхідну групу для безпечного та комфортного входу та перебування біля входу школи. Виготовлені сходи, огорожа, пандус, навіс, зона комфортного очікування. | https://drive.google.com/file/d/1L-SY4JIwgXRTbMeISQsPe01H4uEFIuog/view?usp=sharing | Х | Х
5 | 719 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | вул.Маршала Гречка,10А | Литвиненко Тетяна Григорівна | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-03-27-000118-a | 387 | 385.9 | Встановлено сучасний спортивно- ігровий майданчик на території школи № 63 для покращення здоров'я та фізичного розвитку дітей та молоді, популяризації здорового способу життя. | https://drive.google.com/file/d/1a8B5-kjIuTSNhd0IJwKZCNq3LG2-iVEh/view?usp=sharing | Х | Х
6 | 731 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | пр.Георгія Гонгадзе, 7 Б | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a, UA-2019-12-23-003827-b,UA-2019-12-21-000825-a,UA-2019-12-18-001833-b,UA-2019-12-19-000651-c ,UA-2019-12-19-000699-c,UA-2019-12-18-000111-a,UA-2019-11-19-001375-a | 193 | 185.8 | Проведено для дітей у школі конкурс проєктів на платформі аналогу Громадського бюджету для надання можливості учням самим подавати нові ідеї, які будуть спрямовані на покращення шкільного життя. Закуплено нове обладнання для кабінету Захисту Вітчизни, настільні ігри. обладнаний "смартхолл" | https://drive.google.com/file/d/1JQKQm4zCGQ0H4T8nfnVRCosRDy5rDwXh/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 736 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | пр. Межовий,7А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a, UA-2019-12-19-002670-b,UA-2019-12-18-001833-b,UA-2019-12-19-000651-c ,UA-2019-12-17-001752-c,UA-2019-12-19-001647-b,UA-2019-12-18-000142-a,UA-2019-12-13-001495-c,UA-2019-12-09-002825-b,UA-2019-12-09-002708-b,UA-2019-11-06-000432-a,UA-2019-12-06-002706-b,UA-2019-11-27-003845- b. | 193 | 184.6 | Створено сучасний простір для відпочинку, настінний розпис у школі куди діти із задоволенням приходять отримувати знання, граючись. Закуплені роутери, мишки та килимки до мишок. | https://drive.google.com/file/d/1aDLojYqc7zADgUdRdHgh-dzNL9VeO1jI/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 739 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | вул. Введенська,35 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a,UA-2019-05-15-002647-a ,UA-2019-12-28-000077-a,UA-2019-12-09-000720-a | 193 | 188.7 | Закуплено микрофони для кімнати звукозапису та 3-Д ручки для творчого розвитку дітей. | https://drive.google.com/file/d/1cotfZN3k2NZ_DWtHHRzl9fbYe0G6XKEC/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 746 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | вул. Новомостицька,10 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a ,UA-2019-11-05-001990-b,UA-2019-12-17-005862-b,UA-2019-11-19-001375-a,UA-2019-11-06-000432-a | 143 | 128.6 | Облаштовано шкільні коридору для відпочинку дітей та відвідувачів. | https://drive.google.com/file/d/1MU5wGZ3kXIvfF8KjmcoP0hawDKdlh3jN/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 751 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | вул. Межигірська,16 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a,UA-2019-05-15-002647-a, UA-2019-11-15-000683-a,UA-2019-11-05-001990-b,UA-2019-12-28-000077-a,UA-2019-12-18-001833-b,UA-2019-11-19-001375-a,UA-2019-12-13-001331-a,UA-2019-11-06-000432-a | 143 | 128.6 | Створено сучасний освітній простір для комфортностого відпочинку , розвитку та спілкування учнів. | https://drive.google.com/file/d/1aVMybFyOEMBGni5oBqKQv7K9lfP00kgB/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 769 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | вул.Маршала Гречка,22А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a,UA-2019-11-05-001990-b,UA-2019-12-19-001750-b,UA-2019-12-18-001833-b,UA-2019-11-19-001375-a,UA-2019-11-06-000432-a | 143 | 136.9 | Створено сучасний простір "музичний центр", де діти вчаться грати на музичних інструментах, також встановлені настільні ігри та для комфортностого відпочинку , розвитку та спілкування учнів. | https://drive.google.com/file/d/1hO8FZqETFCx-IvRwFaMIF_Lks5JBZftv/view?usp=sharing | Х | Х
7 | 770 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | вул. Костянтинівська,37 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-05-15-003036-a , UA-2019-05-15-002647-a , UA-2019-11-14-000228-a,UA-2019-11-05-001990-b,UA-2019-11-14-000228-a,UA-2019-12-28-000077-a,UA-2019-12-21-000584-c,UA-2019-12-17-005862-b,UA-2019-11-14-000228-a | 143 | 130.5 | Облаштовані "фантастичні сходинки здоров"я", ствовені музичний дзвінок та шкільне радіо, також облаштований простір для відпочинку та релаксації учнів. | https://drive.google.com/file/d/1XCTDZ-z7cH3JX4UzSQmj-nUhJimrfME6/view?usp=sharing | Х | Х
| 1107 | Роботрафік | пр. Правди,84 | Дзюба Сергій Миколайович | Управління освіти | 20.02.2019 | UA-2019-07-01-000573-a, UA-2019-06-19-000328-c, UA-2019-06-11-002374-b, UA-2019-08-01-000573-b UA-2019-06-20-000105-a UA-2019-06-11-002316-b, UA-2019-07-01-000335-c, UA-2019-06-19-000396-c , UA-2019-07-01-000760-b UA-2019-07-01-000993-b , UA-2019-06-19-000068-b UA-2019-08-01-000834-с | 396 | 359.9 | Закуплено моделі автомобілей, електронні доріжки, знаки, поля для командних змагань учнів 7-11 класів, пов'язані з правилами дорожнього руху, мехатронікой, програмуванням, інженерним проєктуванням. | https://drive.google.com/file/d/1kxidUogZUm0ENn-6Zq3lGddAHpHX6A2e/view?usp=sharing | Х | Х
| 326 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | вул. Введенська,35 | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 20.02.2019 | ;UA-2019-04-02-000473-a, (укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля), UA-2019-04-03-000132-c (укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"). | 122.09 | 122.09 | Встановлено сучасний скелелаз, що дозволить урізноманітнити дозвілля та ознайомити дітей зі скелелазінням. Діти зможуть практикуватися та освоювати навички скелелазіння в своєму навчальному закладі. | https://drive.google.com/file/d/1-RrBssbx_v2G5cFDs47Jg_IQeF7-qbpd/view?usp=sharing | Х | Х
| 1173 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 45 “Введенська”) | вул.Маршала Гречка,22А | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 20.02.2019 | ;UA-2019-04-02-000473-a, (укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля), UA-2019-04-03-000132-c (укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"). | 122.09 | 122.09 | Встановлено сучасний скелелаз, що дозволить урізноманітнити дозвілля та ознайомити дітей зі скелелазінням. Діти зможуть практикуватися та освоювати навички скелелазіння в своєму навчальному закладі. | https://drive.google.com/file/d/16Vz0yiYa5-AJxofivVciaYwQDfbrEX1Q/view?usp=sharing | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 5205.858 | 4961.98 | Х | Х | Х | Х
8 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | вул. Світлицького, 35-Б | Геращенко Андрій Костянтинович | ПРЦК "Поділ" | 24.01.2019 | 1 UA-2019-02-13-000523-a- UA-2019-02-000714-b. Виникла економія- 9,14тис.грн. За згодою автора вирішено придбати підставку (стійку) бодібар та захисний жилет для карате без застасування електронної системи закупівель. | 82.44 | 78.9 | Закуплений інвентар вихованцям секцій Подільського району для фахової підготовки майбутніх чемпіонів з карате та заохочення дітей різного соціального статусу заняттями карате,використовуючи сучасний, професійний інвентар для тренувань та змагань. | https://drive.google.com/file/d/15E4KoajomF-gJ0lRvjmhkIykCtGUE3Ym/view?usp=sharing | Х | Х
9 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | пр. Георгія Гонгадзе, 18-Б | Мальський Андрій Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-25 | UA-2019-02-07-001238c, UA-2019-02-19-001715-a, UA-2019-03-18-000370-с, UA-2019-04-08-001173-b. | 196.8 | 196.3 | Закуплений сучасний інвентар для підготовки, тренувань та змагань вихованців секцій Подільського району з боксу та тхеквондо. | https://drive.google.com/file/d/1dClT-ifiCdfKEZAGFDvLKyJlF0Xw6pNT/view?usp=sharing | Х | Х
10 | 294 | Місто дітям", танцювальний простір | вул. Копилівська, 31 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 25.01.2019 | .UA-2019-03-27-001429-b, UA-2019-03-27-001027-b, UA-2019-04-22-000606-b, UA-2019-07-12-000731-d | 54 | 53.6 | В хореографічному залі замінені дзеркала та збільшена їх площа, встановлено нові станки, покриття для підлоги, жалюзі та світодіодні світильники | https://drive.google.com/file/d/1JPA_M2bWHfNglFRb7aExOtmUIiQ-wTM3/view?usp=sharing | Х | Х
10 | 301 | Місто дітям", танцювальний простір | пров. Квітневий, 4 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 25.01.2019 | UA-2019-03-27-001348-b, UA-2019-03-27-001235-b, UA-2019-07-12-001505-b | 60 | 59.6 | В хореографічному залі замінені дзеркала, встановлено нові станки хореографічні, покриття для підлоги, жалюзі та світодіодні світильники та килимки для фітнесу. | https://drive.google.com/file/d/1CFxTSGWS-fbjbijd2SXtO2aTJq8h761Z/view?usp=sharing | Х | Х
11 | 389 | МІСТО-ДІТЯМ- розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 25.01.2019 | UA-2019-02-12-002097-a, UA-2019-04-18-000421-b, UA-2019-06-20-001211-b, UA-2019-08-23-000919-b UA-2019-09-13-000473-a. | 186.156 | 178.8 | Створений сучасний простір оснащений наборами LEGO, "Перші механізми", "Великі будівельні пластини", в якому підлітки, в рамках позашкільної освіти, зможуть ефективно досліджувати матеріальний світ, засвоювати закони природи та навколишнього середовища. Також, в клубі "Тріумф" встановлена система охоронної сигналізації. Кількість залучених до проєкту підлітків- 200 осіб. | https://drive.google.com/file/d/158qztJ6rYIs5aqHD5pJKBGp383Saq7ay/view?usp=sharing | Х | Х
11 | 394 | МІСТО-ДІТЯМ- навчання підлітків Подолу комп"ютерної анімації | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 25.01.2019 | UA-2019-04-11-000612-c, UA-2019-04-02-000480-a, UA-2019-05-03-001000-b-28,2,UA-2019-05-15-002324- а, UA-2019-07-02-000567-c, UA-2019-09-13-000473-a ,UA-2019-10-15-002337-b, UA-2019-09-27-001145-c | 270.6 | 265.5 | Створено площадку сучасного простору, в якому підлітки, в рамках позашкільної освіти, зможуть здобувати навички розробки та креативного написання анімаційних сценаріїв, а також виробництва комп"ютерної мультиплікації. Кількість залучених до проєкту підлітків- 200 осіб. Закуплено робочі станції, радіосистеми, графічний планшет, фотоапарат, інтерактивний комплекс, ноутбук, телевізор та програмне забезпечення. | https://drive.google.com/file/d/1PXIqaqb--4WVprKachoRGrE24XyUaeVg/view?usp=sharing | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів ПРЦК "ПОДІЛ" | [7 empty] | 849.996 | 832.7 | Х | Х | Х | Х
| 40 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | Березовий Гай Будинок музей Шевченка Подільський район | Масловський Микола Михайлович | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА | 2019-02-08 | UA-2019-03-11-000568-b, UA-2019-03-11-000588-b, UA-2019-03-11-000738-b, UA-2019-03-11-000770-b укладені дог: №1 від 01.04.2019 , дог №2 від 04.04.2019., дог №3 від 04.04.2019 , дог №4 від 09.04.2019, дог №5 від 12.04.2019 , дог. №6 від 17.04.2019; дог №6 від 06.05.2018. | 123 | 119.6 | Проведено захід в парковій зоні Березового гаю. Участь в заході прийняло 300 осіб. Учасники заходу пройшли естафети: історія України, паралельні мотузки, орієнтування на місцевості та інш. Отримали солодощі, морозиво та квитки в кінотеатр та АКВАПАРК | https://drive.google.com/file/d/1XO3D2RU7blxyppttjkDdgyUZ9yzo0H8e/view?usp=sharing | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 123 | 119.6 | Х | Х | Х | Х
11 | 220 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | вул.Сагайдачного,39 | Пахомова Наталія Анатоліївна | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | 02.08.2019 | UA-2019-08-07-001142-b, укладено договір № 1100/15 від 09.09.2019 | 277.3 | 277.2 | Придбано сучасні віолончелі та необхідні аксесуари до них. | https://drive.google.com/file/d/1DUxOISG8fOb0lORAdcYTlgBR1mRAcZut/view?usp=sharing | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Подільської РДА | [7 empty] | 277.3 | 277.2 | Х | Х | Х | Х
12 | 400 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | Василя Порика,3 | Тімченко Катерина Василівна | Управління житлово-комунального господарства | 2019-02-06 | UA-2019-08-08-000145-c, дог від 10.09.2019 № 190897р, | 726.269 | 721 | Проведено заміну тротуарних плит, встановлено поребрика та бортового каменю, заміна люків. | https://drive.google.com/file/d/1rn-2YIUusKUhehWkH8K4sHh3caVlTYfO/view?usp=sharing | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 726.269 | 721 | Х | Х | Х | Х
Всього: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7182.423 | 6912.48 | Х | Х | Х | Х