## 2020
Річний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.01.2021 року)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -фінансове управління Подільської РДА
1 | № 3 "Дитяче свято День Пріорчанина" вул. Вишгородська,5 Масловський Микола Михайлович | 1.Закупівля харчування (морозиво, печиво, соки). 2. Придбання призів (квитки в кінотеатр, аквапарк) | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог. №20 від 06.04.20 на суму 7,200 тис.грн.; дог. №21 від 06.04.20 на суму 14,976 тис.грн.; | 99.1 | укладені договори на загальну суму 22,176 тис.грн |  | 99.1 |  | враховуючи заборону проведення заходів (у зв’язку з карантином), кошти не використовувались.
2 | № 427 "Масові дитячі свята-організатор клуб "Іскра"вул. Вишгородська,5Масловський Микола Михайлович | 1.Закупівля харчування (морозиво, печиво, соки). 2. Придбання призів (квитки в кінотеатр, аквапарк) | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог. №22 від 06.04.20 на суму 28,320 тис.грн.; договір №23 від 06.04.2020- 7,2 тис.грн.дог. №24 від 06.04.20 на суму 8,640 тис.грн.; договір №28 від 07.04.2020- 8,6 тис.грн. | 84 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-04-07-000002-a UA-2020-04-06-002313-a; UA-2020-04-06-002322-a |  | 84 |  | враховуючи заборону проведення заходів (у зв’язку з карантином), кошти не використовувались.
3 | № 855 "Відкритий районний дитячий фестиваль греко-римської боротьби" Добровольський Олексій Ігорович | 1.Оренда приміщення та обладнання. 2.Виготовлення друкованої продукції. 3. Придбання нагородної продукції | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог.№5 від 16.03.2020 на суму 40,000 тис.грн.; дог.№6 від 16.03.2020 на суму 3,000 тис.грн. Дог. №9 від 16.03.20 на суму 2,400 тис.грн. №10 від 16.03.20 на суму 6,000 тис.грн. | 199.26 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-04-06-002285-a | 43 | 156.26 |  | враховуючи заборону проведення заходів (у зв’язку з карантином), кошти не використовувались.
4 | № 637 Фортуна-клуб майбутніх олімпійцев"м.Київ,вул.Межова,15 Мальський Андрій Михайлович | Закупівля спортивного обладнання | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | договір №24 від 22.04.2020- 7,590 тис.грн., договір № 51 від 29.07.2020 на суму 160,0 тис. грн .дог 52 від 03.08.2020р. на суму 32,0 тис.грн. | 199.656 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-30-001061-a, UA-2020-07-07-003415-b. Без застосування електронної системи закуплено інтерактивний кмплекс. Проєкт реалізовано. | 199.59 | 0.066 | https://drive.google.com/drive/folders/1OnU5Xat-0HENJFww4UDe_hxR4IazUGio?usp=sharing
5 | № 693 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для зразкового аматорського хореоргафічного колективу "Промінь" за адресою вул Світлицького,35 Б Шелковкіна Віталіна Олегівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог № 19 від 30.03.2020 на суму 198,960 тис.грн. | 198.96 | Проведено процедури закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-03-04-003618-а. Проєкт реалізовано. | 198.96 | 0 | https://drive.google.com/file/d/16k5Wzo2ypyvfK69IEicYHWfofMdBPgCB/view?usp=sharing
6 | № 880 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для танцювального колективу TANDEM DANKE STUDIO за адресою прт Г.Гонгадзе,20 Є Гапон Ганна Володимирівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог № 18 від 25.03.2020 на суму 175,950 тис.грн., закл дог 73 від 19.08.2020р. на суму 22,928 тис.грн. | 199.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро"UA-2020-02-27-002787-а. Проєкт реалізовано. | 198.878 | 0.322 | https://drive.google.com/file/d/1rCXPL0pSawZMmczs6p6_KjHC0tRUG8gD/view?usp=sharing
7 | № 904 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для хореографічного колективу "Студія танцю СВЯТО-DANCE" за адресою пров Квітневий,4 Марчук Наталя Флоріанівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог №23 від 15.04.2020р. на суму 194,440,00 тис.грн., закл дог 77 від 02.09.2020 -5,4 тис.грн | 199.86 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-27-000600-а. Проєкт реалізовано. | 199.84 | 0.02 | https://drive.google.com/file/d/1MmaXNZZ1f8YYtACSH3g5mWY8FKBf7SL5/view?usp=sharing
8 | № 1280 МІСТО-ДІТЯМ капітальний ремонт дитячого клубу "Виноградар" за адресою прт Свободи,26 Б Кваша Ірина Володимирівна | ремонт фасаду | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | ду № 1 від 25.03.20 - 147,8 тис.грн., дог на послуги технагляду № 20 від 30.03.20р. - 2,2 тис.грн. дог № 41 від 02.07.2020 -48,6 | 199.9 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-02-13-000878-b. Проєкт реалізовано. | 198.6 | 1.3 | https://drive.google.com/file/d/12gzgjecKZy39dVSxgFSKzZsiUfDA44Wv/view?usp=sharing
9 | № 1286 МІСТО - ДІТЯМ - обладнання для творчих форумів талановитої молоді за адресою прт Свободи,26 Б клуб "Виноградар" Кваша Ірина Володимирівна | закупвля світового та музикального обладнання | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | дог № 22 від 02.04.2020 -163,540 тис.грн, дог 31 від 03.06.20 на суму 27,759 тис. грн | 192.346 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-19-001736-а UA-2020-02-15-001897-c. Проект реалізовано. | 191.299 | 1.047 | https://drive.google.com/file/d/1UF4yOL3W-5xStN43a9czdTAbpb1kfqDO/view?usp=sharing
10 | № 1991 LEGO Duplo у ДНЗ №307Вул. Братська, 7/11,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
11 | № 1928 LEGO Duplo у ДНЗ №518Вул. Світлицького, 24-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-cПроєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
12 | № 1956 LEGO Duplo у ДНЗ №45Вул. Межова,17,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
13 | №1987 LEGO Duplo у ДНЗ №162Вул. Оболонська, 5,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
14 | № 1968 LEGO Duplo у ДНЗ №556Пр-т. Свободи, 32,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
15 | № 2123 Інтерактивна дошка для ДНЗ №777 Пр-т. Свободи, 2-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля:інтерактивної дошки, прокетор | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 62.285 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2020-08-17-000189-a визначено переможця торгів,триває процедура укладання договору. |  | 62.285 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.РЕАЛІЗАЦІЯ відбудеться в 2021 році,придбання: інтерактивної дошки, проектор на суму 62,284 грн.
16 | № 1962 LEGO Duplo у ДНЗ №563Пр-т. Свободи, 44,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
17 | № 2047 Музика та танці у ДНЗ №162Вул. Оболонська, 5,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
18 | № 2053 Музика та танці у ДНЗ №307 Вул. Братська, 7/11,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,649 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
19 | № 1981 LEGO Duplo у ДНЗ №120Вул. Констянтинівська, 13а,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
20 | № 2026 Музика та танці у ДНЗ №45Вул. Межова,17,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
21 | № 2012 LEGO Duplo у ДНЗ №803Вул. Порика, 14-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
22 | № 2034 Музика та танці у ДНЗ №556 Пр-т. Свободи, 32,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
23 | № 2030 Музика та танці у ДНЗ №563Пр-т. Свободи, 44,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
24 | № 2065 Музика та танці у ДНЗ №803 Вул. Порика, 14-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzmk69xTp_B6uS8D8dZn2WZ4ZlSwy6lS
25 | № 1977 LEGO Duplo у ДНЗ №16Вул. Андріївський узвіз, 4,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
26 | № 2015 LEGO Duplo у ДНЗ №763Вул. Порика, 3-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
27 | № 1997 LEGO Duplo у ДНЗ №676Вул. Ярославська, 30,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
28 | № 2043 Музика та танці у ДНЗ №120Вул. Констянтинівська, 13а,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 7 639,00 грн.,Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 11 645,85 грн.,Договір № 665 від 24.12.2020 на суму - 428,57, грн договір № 666 від 28.12.2020 на суму-11 534,28 грн.,договір № 667 від 28.12.2020 на суму - 25 742,85 грн.,договір № 674 від 30.12.2020 на суму - 27 661,42 | 84.652 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 84,652 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 84.652 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1e3a62j5mAvuEYaVgT3qXEuxgzJx30_jW?usp=sharing
29 | № 691 Сучасне технічне обладнання актової зали школи №68Вул. Білицька, 41/43, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: акустична система, ноутбук, радіосистема | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 49, 247 тис грн, Договір № 615 від 18.12.2020 на суму - 83,265тис грн., Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 9,507тис грн, Договір № 616 від 18.12.2020 на суму- 88,090, договір № 666 від 28.12.2020 на суму - 54,530 тис. грн | 306.726 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 284,639 тис. грн | 284.639 | 22.087 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.Планується придбати в 2021 році:мультимедійного обладнання на суму 12414 грн.
30 | № 676 Сучасне музичне та звукове обладнання для школи №242Просп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: пульт мікшерний, посилювач потужності, комплект з шести приладів заливного світла | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 632 від 21.12.2020 на суму - 64, 100 тисгрн., Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 22,700 грн Договір № 617 від 18.12.2020 на суму- 18, 092 Договір № 616 від 18.12.2020 на суму- 89,340 тис. грн | 363.6 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 359,437 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 353.44 | 10.16 | https://drive.google.com/drive/folders/1ckLocH4BpFy8a7gXOJElMPUFuiBccpRz?usp=sharing
31 | № 839 Сучасне музичне та звукове обладнання для школи № 262Вул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівля: пульт мікшерний, посилювач потужності, комплект з шести приладів заливного світла | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 388 від 27.10.2020 з ФОП "Майстренко С.А" на суму 37,1 тис.грн. Договір від 30.11.2020 № 484 ТОВ "С-ПРОФ" НА СУМУ 151,8 тис.грн. | 363.6 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 341,457 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 341.457 | 22.143 | https://drive.google.com/drive/folders/1mCL4f0WY08Ch45XRY6lw4AW--6qISLnz?usp=sharing
32 | № 91 Сучасна лінія роздачі та буфет в їдальні школи №63 Подільського району Вул Гречка , 22 А Кабушок Вікторія Вікторівна | Закупівлі:1. вітрина холодильника. 2. вітрина теплова електрична | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 388 від 27.10.2020 з ФОП "Майстренко С.А" на суму 37,1 тис.грн. Договір від 30.11.2020 № 484 ТОВ "С-ПРОФ" НА СУМУ 151,8 тис.грн. | 193.2 | За результатами закупівлі, проведеної в системі "Прозорро" UA-2020-10-20-009330-c укладено договір на закупівлю обладнання суму 151,8 тис. грн, UA-2020-10-27-002603-b, укладено договір на суму 37,1 тис. грн., Замовлено фінансування. Проєкт реалізовано. | 188.9 | 4.3 | https://drive.google.com/file/d/18IgO_Kfh7xj6fI6TyyvQBJq798238pbu/view?usp=sharing
33 | № 834 Сучасному вчителю школи № 262 – сучасне інтерактивне обладнанняВул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівлі: проектор, інтрактивної дошки, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір ТОВ "ПРОТЕХ-ІТ-Україна" № 538 від 09.12.2020 на суму 317,359 тис. грн. | 455.46 | За результатами закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-10-30-001670-b заключений договір на придбання обладнання. | 317.359 | 138.101 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.РЕАЛІЗАЦІЯ відбудеться в 2021 році,придбання:мультимедійного обладнання на суму54 960,00 грн.
34 | № 688 Сучасному вчителю школи №242 - сучасне інтерактивне обладнанняПросп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: аінтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір ТОВ "ПРОТЕХ-ІТ-Україна" № 537 від 09.12.2020.на суму 357,170 тис. грн. | 455.46 | За результатами закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-10-30-002590-b заключений договір на придбання обладнання. | 357.17 | 98.29 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.РЕАЛІЗІЦІЯ в 2021 році. придбати:мультимедійного обладнання на суму 43024,66 грн.
35 | № 271 Сучасне лабораторне обладнання для кабінету Біології, школи №2 ім. Д. Карбишева Вул Копилівська, 36, Кулеєва Марина Василівна | Закупівлі: 1.наборів мікропрепаратів. 2. навчальної колекції. 3. лабораторного обладнання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір№259 від 04.08.2020 на суму 296,0 тис. грн | 300 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-07-03-000039-b. Проєкт реалізовано. | 296 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1KddQvW0C1v0cC28_iL2-hoq0Jdgtw95T/view?usp=sharing
36 | № 272 Сучасне лабораторне обладнання для кабінету Хімії, школи №2 ім. Д.Карбишева Вул Копилівська, 36, Кулеєва Марина Василівна | Закупівлі:1. хімічні реактиви. 2. навчальної колекції. 3. прилади лабораторі | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір№259 від 04.08.2020 на суму 296,0 тис. грн | 300 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-07-03-000039-b. Проєкт реалізовано. | 296 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1G7VcrfEBIPkWz2fqH91YDmuaq40M4eNv/view?usp=sharing
37 | № 19 Мультимедійне обладнання для актового залу школи №63, Подільського району Вул Гречка , 22 А Кабушок Вікторія Вікторівна | Закупівля: акустичної колонки, проектора | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 614 від 18.12.2020 на суму - 118 450,00 грн Договір № 668 від 28.12.2020 на суму - 119 900,00 грн. | 283.2 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключений прямий договір на придбання обладнання на суму238,35 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 238.35 | 44.85 | https://drive.google.com/file/d/1WxA-jtj8JgRVnOL6JLmwV-ZL4Bf_Ij_l/view?usp=sharing
38 | № 1244 Evorank у ЗНЗ №6Просп.Гонгадзе,20,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів 2. організація та кроведення конкурсів 3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 360 від 13.10.2020 на суму 20,0 тис. грн, договір № 361 від 13.10.2020 на суму 20,0 тис. грн, договір № 362 від 13.10.2020 на суму 7,0 тис. грн | 150 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2020-10-13-004066-b,UA-2020-10-13-002179-a,UA-2020-10-13-004385-b, укладено договори на суму 47,0тис.грн. | 47 | 103 |  | Проєкт реалізовано частково. Буде реалізований в 2021 році.Планується придбати:екологічна перерва (пуфики, офісний диван,) на суму16,6 тис грн., оновлення актової зали (фарба. ламінат)- 16,9 тис технічне оновлення кабінетів - 45,3 тис.грн цікава перерва (настільні ігри) -18,8 тисгрн.
39 | № 613 Універсальний спортивний майданчик «Спорт для всіх» у школі № 93Пров.Межовий, 7, Янчу Сергій Родіонович | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт. 2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір ТОВ "Київське Управління Механізації" №337 від 06.10.2020 на суму 817,8 тис. грн | 905.262 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" вдруге UA-2020-08-21-001347-c на проведення капітального ремонту, укладено договір, виконані роботи. Проєкт реалізовано. | 828.199 | 77.063 | https://drive.google.com/drive/folders/1LDNRJdqUtvyF_w1mmnFGOy5FGLpP1JEB?usp=sharing
40 | № 1838 STEM-простір у школі №93 - шлях до успішного майбутньогоПров. Межовий,7,Марущенко Олексій Михайлович | Закупівлі: 1.Комп'ютер моноболок. 2. принтер. 3Dінтерактивна дошка | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір ФОП Тихонова І. В. №322 від 24.09.2020 на суму 35,994 тис. грн, дог № 321 від 24.09.2020 ТОВ "Мегапринт Сервіс" на суму 121,266, договір № 393 від 28.10.2020 ФОП "Стем- клас" на суму 102,3 тис.грн., договір № 411 від 04.11.2020 на суму 100,2 тис. грн., договір № 503 від 03.12.2020 на суму 138,0 тис. грн.дог від 09.12.2020 № 536 на суму 90,3, дог від 16.12.2020 № 602 сума 25,5 тис. грн. | 613.8 | Проведені процедури закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-09-15-001638-b, UA-2020-09-15-001800-b, UA-2020-09-24-002942-c, UA-2020-08-28-001646-c, UA-2020-11-03-005096-b на придбання обладнання та іграшок, укладені договори, триває постачання обладнання. Замовлено фінансування. Проєкт реалізовано. | 613.617 | 0.183 | https://drive.google.com/drive/folders/1PlC-NmbEVS_Onqkac3zJ6J9WxBOtXbby?usp=sharing
41 | № 514 Освітній простір ЗЗСО №45Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля: 1. проектора. 2. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 174.94 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 174.94 |  | Торги не відбулись в зв"язку з відсутністю учасників торгів. Буде реалізовано в 2021 році.Планується придбати: мультимедійного обладнання (проектор,ноутбук.принтер) на суму 115,9 тис.грн., освітній простір (пуфики. диван)- 59,0 тис.грн.
42 | № 513 Талановитим дітям ЗЗСО №45 - якісний звук.Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля:1. акустичної колонки. 2. проектора. 3. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 20, 830 тис. грн Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 13, 740 тис.грн | 160.8 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 108,07тис. грн | 108.07 | 52.73 |  | Проєкт реалізовано частково. Буде реалізований в 2021 році. Планується придбати: мультимедійного обладнання на суму 50,4 тис.грн.
43 | № 1261 СУЧАСНЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ШКОЛИ 271Вул. Мостицька, 16,Тулубаєва Інна Борисівна | Закупівлі: 1.фітнест станцій.2. тренажер-орбітрек.3. велотренажер | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 652 від 22.12.2020 на суму - 155 494,00 грн.,договір № 571 від 14.12.2020 на суму - 30 000,00 грн.,догвір 658 від 24.12.2020 на суму - 37 812,00 | 374.4 | За результатом спрощеної процедури закупівлі заключені прямі договори на придбання обладнання на суму 223,306 тис. грн | 232.306 | 142.094 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.Планується придбати в 2021 році: спортивного обладнання для спортивного залу на суму - 78 108,00 грн.
44 | № 586 Музичний простір SOUND SpaceВведенська,35, Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1.ноутбук. 2. радиосистема. 3.караоке система | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 653 від 22.12.2020 на суму - 22 000,00 , Договір № 617 від 18.12.2020 на суму - 102 388,00 грн Договір від 23.12. на суму - 168 777,00. дог від 18.12.2020 на суму 127,99 тис. грн. | 424.08 | За результатами процедури закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-10-29-001531-b заключено договіри на закупівлю обладнання на суму 421,155 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 421.155 | 2.925 | https://drive.google.com/drive/folders/18l2pMk1YbeNeBGgzrqnot2Uem9Ivbisd?usp=sharing
45 | № 1743 STEM-простірВул.Введенська,35,Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1. мультиборд. 2. ноутбук. 3. мультимедійний комплекс | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" № 536 від 09.12.2021 на суму 309,6тис. грн. Дог. № 572 від 14.12.2020 на суму 161,990,договір № 561 від 22.12.2020 на суму - 95, 820 тис. грн. | 637.2 | За результатом процедури закупівлі в системі "Прозорро", оголошеною втретє UA-2020-10-29-001531-b, та за результатом спрощенної закупівлі UA-2020-11-25-004652-c заключені договори на придбання обладнання на суму 567,410 | 567.41 | 69.79 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.Планується придбати в 2021 році: 3D ручки та матеріали для них на суму - 33 600,00 грн.
46 | № 799 Безпечний освітній простір гімназії № 34ЛибідьВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | Закупівлі: 1. регістратора. 2. комутатор. 3.монтаж системи відеопостачання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 243 від 27.07.2020 на суму 401,221 тис.грн, договір № 372 від 20.10.2020 на суму 335,0 тис.грн | 1445.069 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008635-c, UA-2020-09-08-003301-c на зведення огорож, закупівлю обладнання, та закупівлю обладнання. Роботи виконані. Обладннання закуплено частково на 335,0 тис. грн. | 744.403 | 700.666 |  | Торги не відбулося із за відсутності учасників.РЕАЛІЗАЦІЯ відбудеться в 2021 році,придбання:мультимедійного обладнання на суму 422 778,77 грн., освітній простір на суму - 197869,12 грн.
47 | № 797 KinderLand на МежовійВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт.2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 233 від 22.07.2020 на суму 1 435, 293 тис. грн | 1436.64 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-12-003629-c на проведення робіт, укладено договір, виконані роботи. Проєкт реалізовано. | 1432.293 | 4.347 | https://drive.google.com/file/d/1AsjL8mNGZnpjNEdnbtJRj-UmFu75G809/view?usp=sharing
48 | № 1850 Evorank у Гімназія № 257СиньоозернаПросп. Гогадзе, 7Б,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів. 2.організація та кроведення конкурсів.3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 360 від 13.10.2020 на суму 20,0 тис. грн, договір № 361 від 13.10.2020 на суму 20,0 тис. грн, договір № 362 від 13.10.2020 на суму 7,0 тис. грнДог№ 476 від 26.11.2020 на суму 4,9 тис.грн,. Дог№ 479 від 27.11.2020 на суму 6,0 тис.грн, Дог. № 521 від 07.12.2020 на суму 23,320 тис. грн. | 150 | За результатами закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-10-13-004066-b,UA-2020-10-13-002179-a,UA-2020-10-13-004385-b UA-2020-11-20-002959-c, UA-2020-11-27-000303-a, UA-2020-11-26-001290-a укладено договори на суму 83,8 тис.грн. на придбання обладнання і надання послуг. | 83.793 | 66.207 |  | Торги не відбулись в зв"язку з відсутністю учасників торгів. Буде реалізовано в 2021 році.Планується придбати: мультимедійного обладнання (проектор,екран) , оновлення актового залу (фарба. ламінат), екологічна перерва (лавка, крісло-мішок, урна).
49 | № 1742 Комп'ютерна технікаВул. Більцька,14, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: Комп'ютерна техніка | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" № 536 від 09.12.2020 на суму 99,0 тис. грн. | 99.75 | За результатами процедури закупівлі в системі "Прозорро", оголошеною втретє UA-2020-10-29-001531-b заключено договір на придбання обладнання. Замовлено фінансування. Проєкт реалізовано. | 99 | 0.75 | https://drive.google.com/file/d/1oCnChGZfYTefyKFXf10MAPPhnlpDr9NX/view?usp=sharing
50 | № 722 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДЯГАЛЕНЬ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАВІТРЯНІ ГОРИВул. Осиповського, 9А,Бондарчук Ольга Олесіївна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт.2. підготовка основи з демонтажу старого покриття.3. виконання ремонтних робіт з монтажем надиним матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір від 27.07.2020 № 246 на суму 322,440 тис.грн | 322.812 | За результатами закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008599-c, укладені договори, закуплено матеріали, проведено роботи проєкт реалізовано | 320.427 | 2.385 | https://drive.google.com/file/d/1jf8642bGWfLVBbCZ-mUgOA5rK6pYRPB3/view?usp=sharing
51 | № 716 СУЧАСНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАВІТРЯНІ ГОРИВул. Осиповського, 9А,Бондарчук Ольга Олесіївна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт. 2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір від 27.07.2020 № 245 на суму 369,906 тис.грн | 370.255 | За результатами закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008599-c, укладені договори, закуплено матеріали, проведено роботи проєкт реалізовано | 366.572 | 3.683 | https://drive.google.com/file/d/1TK5QjMoih11SC5XngFSrQvpyhLhlBWtj/view?usp=sharing
52 | № 905 Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай" Петуніна Юлія Олександрівна | 1.Закупівля ліхтарів для освітлення, тротуарної плитки, бордюр. 2. Улаштування фундаментів під опори ліхтарів. 3.Улаштування доріжки з ФЕМ. | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | ТВ 28.02.2020 КП- 28.02.2020 | Заключено договір на проектування від 29.07.2020 № 183 на суму 90,0 тис. грн.Дог на виконання робіт від 01.12.2020 № 220 на суму 258,0 тис. грн | 350 | За результатами закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-07-06-003502-b укладено договір на проектування,"UA-2020-11-09-002507-a укладено договір на виконання робіт. Проєкт реалізовано. | 349.6 | 0.4 | https://drive.google.com/file/d/19Ded7Rw6bPlruNa1fhjxah-HXvzuIoo7/view?usp=sharing
53 | № 2299 "ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНА СТЕЖКА Віковічні дуби" Малько Інга В"ячеславівна | 1. Виготовлення антивандальних еко-стендів. 2.Виготовлення інформаційних показників. 3. Монтаж стендів, показників. 4. Виготовлення мініатюри | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | ТВ 28.02.2020 КП -28.02.2020 | Договір на виготовлення та встановлення стендів від 26.08.2020 № 189 на суму 99,840 тис. грн | 99.84 | За результатами закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-08-03-004132-a заключено договір на виготовлення еко- стендів та інформаційних показників. Проєкт реалізовано. | 99.84 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1TWo-8LTZlr-smEZVPBK8Bm9L-1crWJjl?usp=sharing
54 | № 1352 Реконструкція дитячого майданчика вул.Василя Порика.3-а Тімченко Катерина Василівна | 1. Підготовчі роботи. 2. Закупівля дитячого майданчика. 3. Монтаж обладнання | КП "Керуюча", (заступник директора) Сеніч Ігор Миколайович 425-93-80 | ТВ 28.02.2020 КП -28.02.2020 | Договір з ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" від 17.04.2020 № 218 на суму 161,687 тис.грн. | 165.72 | За результатами закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-03-17-000833-c заключений договір на виконання робіт, закуплено обладнання, роботи виконані. Проєкт реалізовано. | 165.311 | 0.409 | https://drive.google.com/file/d/1aM_sm1ciJGQtAAY48q1dKuCfn_Ynuwsg/view?usp=sharing
| РАЗОМ |  |  |  |  | 13703.145 |  | 11545.128 | 2158.017